第２次美浜町男女共同参画計画策定業務仕様書

１．業務名

第２次美浜町男女共同参画計画策定業務

２．期間

契約締結日から令和９年３月３１日まで

３．目的

「美浜町男女共同参画計画」は、「ひとり一人が自分の個性や能力や発揮しながら、いきいきと暮らし、まわりも明るく元気にする美浜町」を基本理念として、地域社会における男女共同参画の推進を目指して平成２８年度に策定され、計画期間は平成２９年度から令和８年度までの１０ヶ年となっており、本年度から次期計画策定の準備を進めていく。

本業務は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に基づく市町村男女共同参画計画として、令和９年度からの１０ヶ年計画となる「第２次美浜町男女共同参画計画」（以下「本計画」という。）を策定し、本計画に基づく施策の実施により、本町における男女平等・男女共同参画社会の形成を更に促進させることを目的とする。

４．業務内容

Ⅰ．令和７年度

（１）基礎的な地域データ及び資料の整理分析

国の動向、県の関連計画、美浜町の概要及び社会経済的特性等について、美浜町が提供するデータや資料をもとに整理分析を行う。

（２）住民アンケート調査

男女共同参画、ジェンダー平等などに関する住民の意識を把握し、計画策定の基礎資料とする。受託者は調査票の設計・印刷、委託者から受領した回収票の入力・集計・分析を行い、調査結果を報告書としてとりまとめる。（発送・回収作業及びそれらに必要な費用については委託者が負担する）

【アンケート調査の実施概要】

| 調査対象 | １８歳以上の一般住民 １，０００票 |
| --- | --- |
| 調査方法 | 郵送法 |
| 集計方法 | 単純集計、属性別クロス集計、その他分析上必要な設問間のクロス集計 |

Ⅰ．令和８年度

（３）施策・事業の実施状況の評価及び課題のとりまとめ

男女共同参画に関する施策・事業の実施状況について、調査シートの設計及び結果のとりまとめを行い、評価を行う。

（４）課題の整理・抽出

基礎的な地域データやアンケート調査などの結果から、男女共同参画に関する施策を実施するうえでの課題を整理し、重点課題を抽出する。

（５）計画骨子案・素案の作成

上記を踏まえて基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し内容の協議を行う。

（６）パブリックコメントの実施支援

計画素案についてのパブリックコメントを委託者が実施するにあたり、実施に関するアドバイス、意見への対応案の作成、計画への反映などを行う。

（７）計画策定委員会の運営支援

計画内容を審議するための委員会（３回程度）の運営について、会議資料を作成するとともに必要に応じて出席し、協議事項に関するアドバイスや議事要旨の作成、計画への反映を行う。

（８）男女共同参画に関する各種情報提供支援

男女共同参画やジェンダー平等に関する動向は日々目まぐるしく変化しており、本計画は国の方針を鑑みながら策定することが必要である。内閣府（男女共同参画局）等から指針の公表や会議の開催が行われた際には、公表内容の要約版を作成して美浜町に提供するとともに、調査手法や分析方法を検討する。

５．成果品

・アンケート調査報告書（A4判、８０頁程度、１色）：データ納品

・第２次美浜町男女共同参画計画本編（A4判、８０頁程度）：データ納品

・上記データ一式

・情報提供資料一式

６．その他

・本仕様書で明示できないものについては、双方で協議し、対応の可否を含めて別途決定する。

・当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び県から示されるなど状況が変化した場合には、双方で協議の上、本業務内容を変更することができる。

・アンケート調査業務等を実施する際には、個人情報及びプライバシーの保護が必要であることから、受託業者は、個人情報に関する条例を順守するとともに、「プライバシーマーク」認証を要する。

以上